## Áhættulisti v1.1
Ógn (Hvað gæti valdið skaða) | CIAP | Áhrif | Líkur | Áhættustig | Eining/Þjónusta | Stofnun | Rekstrar | Geiri | Skýjaþjón. | Tillaga - Stofnun
Skýjaþjónusta verður óaðgengileg vegna sambandsleysis við útlönd (allt Ísland) | A |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Mat á þolmörkum kerfa og vinnuferla vegna sambandsrofs b) Viðbragðsáætlanir skilgreindar vegna sambandsrofs
Skýjaþjónusta verður óaðgengileg vegna bilunar eða mistaka hjá skýjaþjónustuaðila. | A |  |  | 0 | Allar |  |  | X | X
Skýjaþjónusta verður óaðgengileg vegna netsambandsleysis stofnunar við fjarskiptafélag | A |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Mat á þolmörkum kerfa og vinnuferla vegna sambandsrofs b) Viðbragðsáætlanir skilgreindar vegna sambandsrofs c) Meta þörf á varatengingum
AD hjá stofnun hættir að tengjast við skýjageira og uppfærslur t.d. nýir notendur, breytt lykilorð, lokaðir notendur hætta að uppfærast í skýjageira. | A |  |  | 0 | Allar | X | X | X |  | a) Setja vöktun á AD samþættingarþjónustum sem keyra í umhverfi stofnunar, skilgreina ábyrgðaraðila og viðbragð ef þjónustur hætta að virka. b) Reglubundið eftirlit með atburðaskrám samþættingar (event logs)
Breytingar í AD hjá stofnun eru lengi að endurspeglast í skýjageira. Lykilorð sem breytt er taka ekki gildi og notendur geta læst sig úti (Duress Lockout). | A |  |  | 0 |  | X |  |  |  | Upplýsa og þjálfa kerfisstjóra og starfsfólk um eðlilegan biðtíma vegna breytinga.
Tilkynningar um nýja og hætta starfsmenn hjá stofnunum sem ekki eru með AD berast ekki til ábyrgðaraðila skýjageira. Hættir starfsmenn gætu því haft áfram aðgang að skýjaþjónustu og gögnum stofnunarinnar. | C |  |  | 0 |  | X | X |  |  | Stofnun þarf að hafa verklag vegna starfsmannabreytinga sem tryggir upplýsingaflæði til rekstraraðilans.
Skýjaþjónusta verður óaðgengileg vegna bilunar eða mistaka hjá rekstraraðila. | C |  |  | 0 | Allar |  | X |  |  | Þjónustusamningur við rekstraraðila þarf að vera með skýrum ákvæðum um þjónustustig, samskipti/tilkynningar og breytingastjórnun.
Grunnstillingum skýjageira er breytt án vitundar stofnunar. | C |  |  | 0 | Allar |  | X | X |  | Stofnun tilgreinir til þess bæra aðila til að taka við upplýsingum um breytingar og meta þær.
Skýjaþjónusta verður óaðgengileg vegna bilunar í netbúnaði hjá stofnun | A |  |  | 0 | Allar | X |  |  |  | a) Mat á þolmörkum kerfa og vinnuferla vegna sambandsrofs b) Viðbragðsáætlanir skilgreindar vegna sambandsrofs c) Meta þörf á tvöföldum búnaði
Sjálfvirkar uppfærslur á Office pakka (Word, Outlook, o.fl.) brýtur samhæfni við önnur kerfi hjá stofnun (t.d. addins, málakerfi) sem eru ekki sjálfkrafa uppfærð með sama hætti og skýjalausnirnar. | A |  |  | 0 | Allar | X | X | X |  | a) Meta tengsl Office uppfærslu við annan hugbúnað b) Ákveða uppfærslutíðni (Channel) í samræmi við a)
Glataður eða skemmdur farsími (hluti af 2FA) gerir að verkum að ekki er hægt að auðkenna notenda. | C |  |  | 0 | Allar | X | X | X |  | Nýtt tæki er fengið og innleitt samkvæmt leiðbeiningum. Auðkenning fer í SMS sem er tengt SIM korti svo ef númer helst er hægt að virkja nýtt tæki.
Breytingar á netsamböndum (þ.m.t. IP tölum) eða rekstrarumhverfi stofnana hafa áhrif á stillingar sem rekstraraðili ber ábyrgð á t.d. undanþága frá 2FA byggt á IP tölum. | I |  |  | 0 | Allar | X | X |  |  | Tryggja að vinnulag við breytingastjórnun í netlagi taki á að hagsmunaaðilar séu upplýstir og tryggja að rekstraraðili skýjageira sé skilgreindur hagsmunaaðili.
Álag eða álagsárás hefur áhrif á starfssemi skýjaþjónustu og veldur skertri þjónustu við stofnanir. | A |  |  | 0 | Allar | X |  | X | X | a) Mat á þolmörkum kerfa og vinnuferla vegna sambandsrofs b) Viðbragðsáætlanir skilgreindar vegna skertrar afkastagetu
Breytingar á virkni skýjaþjónustu er breytt án vitundar stofnunar sem gæti haft áhrif notkunarmöguleika stofnana. | I |  |  | 0 | Allar | X | X | X | X | Stofnanir þurfa að tilgreina hverjir eigi að fá upplýsingar um breytingar og hvernig eigi að meðhöndla þær.
Óviðkomandi aðili tengist á stolnu auðkenni | C |  |  | 0 | Allar |  |  | X
Óviðkomandi aðili kemst inn án tveggja þátta auðkenningar í gegnum VPN tengingu hjá stofnun | C |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Innleiða sterka auðkenningu fyrir fjartengingar inn á net stofnunar og aðrar yfirtökuleiðir
Aukinn hætta á að starfsfólk falli fyrir veiðipóstum þar sem innskráning er á almennari síður (t.d. Portal.Office.com) | C |  |  | 0 | Allar | X |  |  |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks.
Ytri aðili villir á sér heimildir sem starfsmaður rekstraraðila og blekkir starfsmann til að veita aðgang eða uppljóstra. | C |  |  | 0 | Allar | X | X |  |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks.
Óviðkomandi kemst yfir auðkenniupplýsingar kerfisstjórnanda og hefur þannig aðgang að öllum stofnunum innan viðkomandi umhverfis. | C |  |  | 0 | Allar |  | X | X
Að óviðkomandi gögnum sé deilt til allra innan skýjageira er það meiri fjöldi en ef um aðskylda skýjageira væri að ræða og aðilar hjá ótengdum aðilum innan þess hóps. | C |  |  | 0 | Allar | X | X | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund b) Uppsetning á aðgangstakmörkunum í skýjageira.
Kerfisstjórar rekstraraðila hafi aðgang að gögnum sem þeir eiga ekki að hafa aðgang að hjá öðrum stofnunum. | C |  |  | 0 | Allar |  | X | X |  | Trúnaðaryfirlýsing og rekstrarsamningur milli stofnunar og rekstraraðila þarf að taka á aðgengi að gögnum stofnunar.
Geta rekstraraðila skýjageira til að veita stofnunum þjónustu getur verið ófullnægjandi og valdið töfum eða truflunum á veittri þjónustu. | A |  |  | 0 | Allar | X | X |  |  | Gerð þjónustusamninga og þjónustuskilgreininga milli stofnunar og rekstraraðila.
Gögn tapast vegna bilunar í búnaði hjá skýjaþjónustuaðila. | A |  |  | 0 | Allar |  |  | X | X
Flokkun og meðhöndlun gagna þarf að taka tillit til nýrra aðferða, geymslustaða og tækifæra og ógna sem opnast við innleiðingu á skýjaþjónustum. | C |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Flokka núverandi gögn eftir mikilvægi, viðkvæmni og aðgengiskröfum b) Aðlaga verklagsreglur m.v. notkun á skýjalausnum.
Gögn tapast vegna gagnagíslaárásar þar sem gögn í skýjaþjónustu eru læst vegna spilliforrita sem starfsfólk heimilar vegna mistaka. | A |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. b) Meta þörf á öryggisafritunartöku út fyrir skýjaþjónustu
Gögn tapast vegna ásetning hjá starfsmanni í tölvupósti og ekki lengur hægt að endurheimta úr afritum stofnunar. | A |  |  | 0 | Exchange Online | X |  | X |  | Bakgrunnsathuganir starfsfólks og ákvæði í ráðningarsamningum um viðurlög gegn brotum á verklagsreglum og lögum.
Gögn tapast vegna mistaka hjá starfsmanni í tölvupósti og eru ekki varðveitt í öðrum kerfum stofnunar og ekki unt að endurheimta úr afritum stofnunar. | A |  |  | 0 | Exchange Online | X |  | X |  | Verklagsreglur og þjálfun starfsfólk í varðveislu og geymslu skjala í viðeigandi kerfi hverrar stofnunar.
Gögn á skráasvæðum (Onedrive,Teams,Sites) glatast í gagnagíslaárás eða vegna mannlegra mistaka hjá kerfisstjóra eða notanda. | A |  |  | 0 | Sites(Sharepoint Oneline) | X | X | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. b) Meta þörf á öryggisafritunartöku út fyrir skýjaþjónustu c) lágmörkun á aðgangsheimildum starfsfólks
Gögn tapast vegna mistaka hjá starfsfólki rekstraraðila | C |  |  | 0 | Allar | X | X |  |  | Stofnun þarf að fylgja eftir öryggisúræðum sem hluta af birgjasambandi/samningi.
Gögn tapast vegna vísvitandi aðgerða hjá starfsfólki rekstraraðila. | C |  |  | 0 | Allar | X | X |  |  | Stofnun þarf að fylgja eftir öryggisúræðum sem hluta af birgjasambandi/samningi.
Gögn spillast milli gagnavera hjá skýjaþjónustuaðila, t.d. fyrir mistök eða ásetning innri eða ytri aðila. | A |  |  | 0 | Allar | X | X |  |  | Meta þörf á öryggisafritunartöku út fyrir skýjaþjónustu
Gögn sem tengd eru með "Sync" yfir á ótryggð tæki verða fyrir tapi eða spillingu. | A |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. b) Takmarkanir á notkun sync virkni í skýjageira
Notandi setur gögn á geymslustað sem gerir hann óaðgengilegan fyrir stofnun eða eftir hans starfslok, t.d. Onedrive for business. | A |  |  | 0 | Sites(Sharepoint Oneline) | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. b) Vinnulag við starfslok þarf að taka tillit til skýjaþjónustu.
Viðkvæm gögn eru óviljandi gerð aðgengileg óviðkomandi aðilum utan stofnunar en innan skýjageira og gert aðgengilegt t.d. með leit eða í Delve/Profile | C |  |  | 0 | Sites(Sharepoint Oneline), Deve,OneDrive, | X | X |  | X | a) Þjálfun og öryggisvitund b) Uppsetning á aðgangstakmörkunum í skýjageira.
Starfsfólk deilir óviljandi viðkvæmum gögnum með óviðkomandi ytri aðilum af OneDrive, Teams, Sites | C |  |  | 0 | Sites(Sharepoint Oneline) | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. b) Takmarkanir á notkun share virkni í skýjageira
Starfsfólk gerir viljandi viðkvæm gögn aðgengileg ytri aðilum á OneDrive, Files í Meetings/Teams, o.fl. | C |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. b) Takmarkanir á notkun share virkni í skýjageira c) Stofnun þarf að samræma notkun/skipulag Teams
Starfsfólk heldur áfram að nota aðrar skýjaþjónustur (t.d. Dropbox) eða eldri þjónustur á þjónustuaðila eða í húsi eftir innleiðingu | C |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. b) Takmarkanir á notkun annarra þjónusta
Uppsetning á AD hjá stofnun samræmist ekki stöðluðum kröfum. Röng merking getur valdið því að gögnum sé deilt milli stofnana innan skýjageira. | I |  |  | 0 | Allar | X | X | X |  | Skilgreina þarf verklag við stofnun notenda og aðgangsstýringar innan stofnunar sem samræmast útgefnum kröfum.
Starfsmaður tengir óvarin/óstýrðan búnað við gögn stofnunar í gegnum t.d. Sync á skrám úr Files/OneDrive4Business | C |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Þjálfun, öryggisvitund starfsfólks og viðurlög.
Gögn eru afrituð af útstöð (t.d. í gegnum sync /Onedrive for Business) yfir óvarða miðla þ.m.t. aðrar skýjaþjónustur sem ekki er stýrt af stofnun | C |  |  | 0 | Sites(Sharepoint Oneline) | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks
Endanotendur geta veitt aðgang að gögnum án samþykkis eða rýni frá öðrum aðila (t.d. guests í Teams, Share with takki í Office). | C |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks.
Upptökur af fundum (t.d. í Teams) eru vistaðir og dreift. | C |  |  | 0 | Sites(Sharepoint Oneline) | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. B) aðgangur að upptökum í Stream.
Reglur um varðveislu gagna eru ekki uppfylltar eftir færslu á vinnslu til skýjaþjónustuaðila. | A |  |  | 0 | Allar | X | X | X |  | a) Greina kröfur og hvaða gögn eigi að varðveita b) Greina hvort afritun/retention innan skýjageira uppfylli kröfur
Afritunarreglur á gögnum eru ekki lengur í gildi eftir flutning í skýjaþjónustu | A |  |  | 0 | Allar | X | X | X |  | a) Greina hvort afritun innan skýjageira uppfylli núverandi kröfur stofnunar b) Meta þörf á öryggisafritunartöku út fyrir skýjaþjónustu
Vegna ytri aðstæðna eru gögn flutt út fyrir lögsögu EES | P |  |  | 0 | Allar | X |  | X | X | Verklagsreglur þurfa að vera til staðar til að tilkynna Persónuvernd um öryggisbrest og samskipti við rekstraraðila/skýjageira til staðar til að staðfesta að gögn séu innan EES.
Persónugreinanlegar upplýsingar um starfsfólk eru skráðar eða unnar með breyttum eða nýjum hætti t.d. með eftirliti á uppsettum hugbúnaði á snjalltækjum eða öðrum öryggisúrræðum. | P |  |  | 0 | Allar | X |  |  |  | Stofnun þarf að uppfæra upplýsingar sínar í samræmi við nýja tækni, t.d. bæta við vinnsluskrá og upplýsingar til starfsfólks.
Notendur geta sett t.d. höfundarvarið efni inn á Onedrive for business eða einkagögn til "afritunar". | I |  |  | 0 | Sites(Sharepoint Oneline) | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. b) kynna "Personal use" / "Personal accounts" t.d. í OfB og Teams
Notendur eyða gögnum sem ættu að vera varðveitt og skilað til Þjóðskjalasafns | A |  |  | 0 | Allar | X |  | X |  | a) Greina kröfur og hvaða gögn eigi að varðveita b) Greina hvort afritun/retention innan skýjageira uppfylli kröfur til varðveislu/skil
Notendur nýta þjónustur (t.d. Files undir Meetings) sem gera gögnin óaðgengileg fyrir öðrum sem þau þurfa yfir lengri tíma eða verða til þess að ekki er hægt að finna þau. | A |  |  | 0 | Sites(Sharepoint Oneline) | X |  | X |  | a) Þjálfun og öryggisvitund starfsfólks. B) verklag við vistun gagna og skjala þarf að uppfæra m.t.t. nýrra geymslustaða.
Samskipti milli stofnunar og skýjaþjónustu fara yfir óöruggt net | C |  |  | 0 | Allar | X |  |  | X | Þjálfun starfsfólk m.t.t. öruggra samskipta t.d. "lás" við HTTPS. Örugg nethegðun (plugins í vafra o.fl.). Uppfærslur á vöfrum o.fl.